## Dimensionnement
Titre user story | Charge estimée (jours) | Répartition Data Scientist (%) | Répartition Développeur (%) | Répartition UX/UI (%) | Jours DS | Jours Dev | Jours UX/UI | Coût DS | Coût Dev | Coût UX/UI | Coût total
Recommandation à partir de photos | 8 | 20 | 60 | 20 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 960 | 2400 | 640 | 4000
Recommandation intelligente personnalisée | 13 | 60 | 30 | 10 | 7.8 | 3.9 | 1.3 | 4680 | 1950 | 520 | 7150
Prévisualisation du vêtement recommandé | 8 | 30 | 50 | 20 | 2.4 | 4 | 1.6 | 1440 | 2000 | 640 | 4080
Personnalisation du vêtement recommandé | 5 | 10 | 60 | 30 | 0.5 | 3 | 1.5 | 300 | 1500 | 600 | 2400
Recommandation selon préférences personnelles | 10 | 50 | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3000 | 2000 | 400 | 5400
Donner un avis sur les recommandations IA | 3 | 10 | 70 | 20 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 180 | 1050 | 240 | 1470
Total | [10 empty] | 24500
Note :
Coût journalier estimé par profil :
- Data Scientist : 600 €
- Développeur : 500 €
- UX/UI Designer : 400 €
- Product Owner : 600 €
- Scrum Master : 550 €
- Expert IA : 800 €
Ces coûts sont des moyennes standards
appliquées au cadrage.
Description | Montant (€)
Coût de développement initial | 24500
Coût initial infra Azure (entraîne + stockage) | 268
Product Owner (7 jours x 600 €) | 4200
Scrum Master (5 jours x 550 €) | 2750
Expert IA (8 jours x 800 €) | 6400
Total coût initial | 38118
Maintenance appli (15%) | 5717.7
Azure – Production IA | 25
Total coût annuel | 5742.7
Année | Coûts cumulés (€) | Gains cumulés (€) | Résultat net (€)
Année 1 | 43860.7 | 12000 | -31860.7
Année 2 | 49603.4 | 24000 | -25603.4
Année 3 | 55346.1 | 36000 | -19346.1
Année 4 | 61088.8 | 48000 | -13088.8
Année 5 | 66831.5 | 60000 | -6831.5
Année 6 | 72574.2 | 72000 | -574.2
Année 7 | 78316.9 | 84000 | 5683.1
Année 8 | 84059.6 | 96000 | 11940.4
Année 9 | 89802.3 | 108000 | 18197.7
Année 10 | 95545 | 120000 | 24455
Année 11 | 101287.7 | 132000 | 30712.3
Année 12 | 107030.4 | 144000 | 36969.6
Sprint | Durée (semaines) | User stories développées | Priorité MoSCoW | Objectif principal
Sprint 1 | 2 | Recommandation à partir de photos, Prévisualisation du vêtement recommandé | Must Have / Should Have | Mettre en place les fondations de l’IA de recommandation visuelle
Sprint 2 | 2 | Recommandation intelligente personnalisée | Must Have | Ajouter la personnalisation basée sur l'utilisateur
Sprint 3 | 2 | Recommandation selon préférences personnelles | Must Have | Approfondir la personnalisation avec préférences explicites
Sprint 4 | 2 | Personnalisation du vêtement recommandé | Should have | Rendre l’expérience plus immersive et modifiable
Sprint 5 | 2 | Donner un avis sur les recommandations IA | Could Have | Collecter des retours utilisateurs pour améliorer l’IA
Organisation du projet selon SCRUM
Le projet est structuré selon la méthodologie SCRUM, en sprints de 2 semaines. L’équipe projet est composée d’un Product Owner (représentant du client), d’un Scrum Master (garant de la méthode), et de profils techniques : Développeurs, Data Scientists, et UX/UI Designers. Chaque sprint commence par une Sprint Planning, suivi de Daily Meetings pour ajuster l’avancement. En fin de sprint, une Sprint Review est organisée avec démonstration des fonctionnalités livrées, puis une Rétrospective pour analyser les points d'amélioration. Le backlog est priorisé selon la méthode MoSCoW et adapté au fur et à mesure des retours et besoins métier.

## Registre des traitements CNIL
Nom du traitement | Finalité | Base légale | Catégories de données traitées | Personnes concernées | Durée de conservation | Mesures de sécurité
Recommandation IA personnalisée à partir de photos utilisateur | Offrir des recommandations vestimentaires personnalisées basées sur l’analyse des photos envoyées par l’utilisateur | Consentement explicite de la personne concernée (article 6.1.a RGPD) | - Données d’image (photos de l’utilisateur) - Données de profil (taille, préférences, historique de navigation et de clics) - Métadonnées associées aux photos | Utilisateurs de la plateforme Fashion Insta ayant accepté la personnalisation par IA | 1 an après la dernière activité de l’utilisateur, puis suppression automatique | - Données chiffrées au repos et en transit - Accès restreint aux seuls membres autorisés du projet - Journalisation des accès - Entraînement des modèles sur environnement sécurisé Azure
Analyse des biais et problématiques éthiques liés au traitement IA Le traitement IA "Recommandation personnalisée à partir de photos utilisateur" présente plusieurs risques éthiques potentiels. Tout d’abord, il peut introduire des biais algorithmiques en fonction des données d'entraînement utilisées. Par exemple, si l’IA a été entraînée majoritairement sur des images correspondant à un type morphologique, un genre ou une origine particulière, elle pourrait fournir des recommandations moins pertinentes, voire discriminatoires, pour des utilisateurs en dehors de ce profil. De plus, l’analyse automatisée de photos soulève des problèmes de perception et de consentement. Certains utilisateurs pourraient ne pas être conscients de l'étendue des informations extraites à partir de leurs images (expressions, posture, contexte), ce qui pose un risque d’opacité du traitement. Enfin, la personnalisation poussée peut renforcer des bulles comportementales, en ne proposant que des vêtements similaires à ceux déjà consultés, limitant la diversité stylistique proposée. Pour atténuer ces biais, des mesures telles que la diversification du dataset d’entraînement, la transparence des critères de recommandation, et l’ouverture à des retours utilisateurs sur la qualité des suggestions sont recommandées.

## Analyse des risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention | Actions de correction
Étant donné que le Data Scientist est junior | Si le modèle est mal entraîné | Alors les recommandations seront peu pertinentes voire erronées, ce qui nuit à l'expérience utilisateur | 2 | 2 | 4 | Relecture et validation par le sous-traitant expert IA + tests approfondis | Réentraîner les modèles avec accompagnement expert
Étant donné les délais très courts | Si le planning est mal respecté | Alors certaines fonctionnalités critiques ne seront pas livrées à temps | 3 | 2 | 6 | Suivi régulier avec points d’alerte + replanification proactive | Priorisation stricte des US selon MoSCoW, livrer en plusieurs phases
Étant donné que les développeurs sont surchargés | Si la qualité du code est insuffisante | Alors l’application peut comporter des bugs, affectant la fiabilité | 2 | 2 | 4 | Code review systématique + automatisation des tests | Correction des bugs en sprint de maintenance post-livraison
Étant donné que les données images sont sensibles | Si les données sont mal protégées | Alors il y a un risque de violation des données personnelles | 3 | 1 | 3 | Données chiffrées, accès restreints, environnement sécurisé Azure | Alerte CNIL, notification utilisateurs, audit de sécurité
Étant donné l’importance de la confiance des clients | Si une fuite de données se produit | Alors l’image de marque est durablement entachée | 3 | 1 | 3 | Communication claire sur la sécurité, politique RGPD renforcée | Campagne de reconquête + transparence sur mesures prises
Étant donné que le Product Owner est peu disponible | Si la priorisation du backlog est inadéquate | Alors les fonctionnalités critiques pourraient être mal livrées ou mises en retard | 2 | 2 | 4 | Sprint planning bien préparé + disponibilité anticipée | Repriorisation rapide en cours de sprint
Étant donné que le respect des rituels SCRUM est essentiel | Si la méthode SCRUM est mal appliquée | Alors l’équipe pourrait manquer de coordination ou dériver du périmètre initial | 2 | 1 | 2 | Sprint planning clair + Rétrospectives suivies + Suivi rigoureux du burndown chart | Ajustement avec le Scrum Master + recadrage collectif lors d’un sprint review